**Администрация Нигирского сельского поселения**

**Николаевского муниципального района Хабаровского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

02.07.2019 № 36-па

с. Нигирь

Об утверждении Плана основных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов на территории Нигирского сельского поселения 08 сентября 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Законодательной Думы Хабаровского края от 30 мая 2019 г. № 2087 «О назначении выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва», руководствуясь Избирательным Кодексом Хабаровского края, постановлением администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края от 01 июля 2019 г. № 687-па «О содействии избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов 08 сентября 2019 года», в целях организованного проведения в 2019 году на территории Нигирского сельского поселения выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края, администрация Нигирского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов на территории Нигирского сельского поселения 08 сентября 2019 года (далее - План).

2. Назначить специалиста администрации Чистякову О.Н. ответственным за осуществление взаимодействия с избирательными комиссиями всех уровней, кандидатами, доверенными лицами кандидатов, партиями, организациями и учреждениями всех форм собственности по вопросам организации избирательной кампании и обеспечения равных возможностей в проведении предвыборной агитации.

3. Ответственным исполнителям обеспечить своевременное исполнение мероприятий Плана.

4. Взять под особый контроль работу по уточнению данных об избирателях согласно Положению о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Нигирского сельского поселения от 09 июля 2018 г. № 34-па «О мерах по содействию избирательным комиссиям в реализации их полномочий при проведении выборов 09 сентября 2018 года».

 6. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Нигирского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края» и разместить на официальном сайте администрации Нигирского сельского поселения.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения А.В. Кущ

 УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

 Нигирского сельского поселения

от 02.07.2019 № 36-па

ПЛАН

основных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям

в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов на территории Нигирского сельского поселения 08 сентября 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Подготовка организационно-распорядительных документов** |
| 1.1 | Выделение специально оборудованных мест для размещения печатных агитационных материалов | до 07 августа | Кущ А.В. |
| 1.2 | Выделение помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний в период подготовки к выборам | до 24 июля | Кущ А.В. |
| 1.3 | Определение совместно с избирательными комиссиями резервных пунктов для голосования в целях организации непрерывности процесса проведения выборов в случаях невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях | до 24 июля | Кущ А.В. |
| **2. Мероприятия по оказанию содействия избирательным комиссиям** |
| 2.1 | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат на использование помещений, на оплату коммунальных услуг) помещений для работы и голосования избирательных комиссий, для хранения избирательной документации (в том числе обеспечение охраны этих помещений и избирательной документации), транспортных средств, средств связи и технического оборудования. Оказание при необходимости иного содействия, направленного на обеспечение исполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством | постоянно | Кущ А.В. |
| 2.2 | Обеспечение участковой избирательной комиссии компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | до 18 августа | Кущ А.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.3 | Предоставление телефонов спутниковой связи для обеспечения участковых избирательных комиссий, находящихся в труднодоступных и отдаленных местностях и не имеющих иного вида связи | по запросу |  Кущ А.В. |
| 2.4 | Организация контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий, помещениях для голосования и в помещениях для размещения резервных избирательных участков | 28 августа – 09 сентября | Кущ А.В. |
| 2.5 | Оказание содействия и обеспечение в первоочередном порядке доставки избирательным комиссиям грузов, связанных с проведением выборов | по мере необходимости | Кущ А.В. |
| 2.6 | Взаимодействие с организациями в целях обеспечения возможности прибыть в день голосования в помещение для голосования работникам, продолжительность рабочего дня (смены) которых совпадает со временем голосования | 08 сентября | Кущ А.В. |
| 2.7 | Предоставление в избирательные комиссии сведений о фактах смерти граждан Российской Федерации для уточнения списков избирателей в порядке, установленном федеральными законами и нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | постоянно,08 сентября | Чистякова О.Н. |
| **3. Организационные мероприятия** |
| 3.1 | Взаимодействие с политическими партиями, общественными объединениями, собраниями избирателей, представительными органами муниципальных образований по выдвижению кандидатур для дополнительного зачисления в резерв участковых избирательных комиссий | в случае необходимости |  Кущ А.В. |
| 3.2 | Обеспечение своевременного направления в Территориальную избирательную комиссию Николаевского района уведомлений о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, представителям политических партий для встреч с избирателями  | по мере обращения | Кущ А.В. |
| 3.3 | Обеспечение в день голосования работы торговых точек в зданиях, где размещены избирательные участки  | 08 сентября | Кущ А.В |
| 3.4 | Проведение культурно-массовых мероприятий | по планам учреждений культуры | Медведь Л.Г.Юренина Е.С. |